## 1. Hechos y Dimensiones
📊 DATA WAREHOUSE – HECHOS Y DIMENSIONES ¦ SIGCO – Sistema Gestión de Citas Odontológicas
Sistema: SIGCO ¦ Clínica Dental ¦ Metodología: SCRUM ¦ Modelo: Estrella (Star Schema)
TABLAS DE HECHOS (FACT TABLES)
# | Tabla de Hechos | Descripción | Métricas Clave (Measures) | Granularidad | Fuente Transaccional
1 | FACT_CITAS | Registra cada cita médica agendada en la clínica dental | duracion_minutos, tiempo_espera, puntaje_atencion, costo_consulta, descuento_aplicado | 1 fila por cita agendada | tabla Cita
2 | FACT_ASISTENCIA | Controla asistencia, inasistencias y cancelaciones por período | total_citas, citas_atendidas, citas_canceladas, citas_reprogramadas, tasa_inasistencia | 1 fila por paciente por mes | tabla Cita / EstadoCita
3 | FACT_AGENDA_ODONTOLOGO | Analiza la ocupación de la agenda de cada odontólogo | slots_disponibles, slots_ocupados, slots_cancelados, tasa_ocupacion, horas_trabajadas | 1 fila por odontólogo por día | tabla Horario / Cita
4 | FACT_RECORDATORIOS | Mide la efectividad de los recordatorios automáticos enviados | recordatorios_enviados, recordatorios_confirmados, recordatorios_ignorados, tasa_confirmacion | 1 fila por recordatorio enviado | tabla Recordatorio
5 | FACT_CANCELACIONES | Analiza patrones de cancelación y reprogramación de citas | tiempo_anticipacion_horas, motivo_flag, reprogramada_flag, perdida_economica_estimada | 1 fila por cancelación/cambio | tabla Cancelacion / Cita
6 | FACT_TRATAMIENTOS | Registra los tratamientos realizados por odontólogo y especialidad | cantidad_tratamientos, duracion_total, costo_total, tratamientos_completados, seguimientos | 1 fila por tratamiento realizado | tabla Tratamiento / Cita
TABLAS DE DIMENSIONES (DIMENSION TABLES)
# | Dimensión | Descripción | Atributos Clave | Tipo SCD | Tabla Origen
1 | DIM_TIEMPO | Dimensión temporal para análisis por fecha y hora | fecha, dia, semana, mes, trimestre, anio, hora, turno(mañana/tarde), dia_semana, es_feriado | Tipo 1 (SCD1) | Generada automáticamente
2 | DIM_PACIENTE | Información demográfica de los pacientes de la clínica | id_paciente, nombre, apellido, dpi, fecha_nacimiento, edad, telefono, email, genero, tipo_paciente | Tipo 2 (SCD2) | tabla Paciente
3 | DIM_ODONTOLOGO | Datos del personal odontológico y su especialidad | id_odontologo, nombre, apellido, numero_colegiado, especialidad, telefono, estado, fecha_ingreso | Tipo 2 (SCD2) | tabla Odontologo / Especialidad
4 | DIM_ESPECIALIDAD | Catálogo de especialidades y tratamientos ofrecidos | id_especialidad, nombre, descripcion, duracion_promedio_min, costo_base, requiere_equipo_especial | Tipo 1 (SCD1) | tabla Especialidad
5 | DIM_HORARIO | Bloques de disponibilidad de la agenda de la clínica | id_horario, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, turno, sala, estado_slot | Tipo 1 (SCD1) | tabla Horario
6 | DIM_ESTADO_CITA | Estados posibles de una cita a lo largo de su ciclo de vida | id_estado, nombre_estado, descripcion, es_terminal, genera_cobro, es_cancelacion | Tipo 1 (SCD1) | tabla EstadoCita (catálogo)
7 | DIM_USUARIO | Usuarios del sistema y su rol en la clínica | id_usuario, nombre, apellido, rol(recepcionista/odontologo/admin), activo, fecha_creacion | Tipo 1 (SCD1) | tabla Usuario / Rol
8 | DIM_CANAL_CONTACTO | Canal por el que se agendó o confirmó la cita | id_canal, nombre_canal(web/teléfono/app/presencial), descripcion, es_digital | Tipo 1 (SCD1) | tabla Canal (catálogo)

## 2. Actividades y Estimación
📋 SECUENCIA DE ACTIVIDADES – DATA WAREHOUSE ¦ SIGCO Clínica Dental
Estimación basada en equipo de 3 personas ¦ Metodología alineada a Sprints SCRUM
PLAN DE ACTIVIDADES – CONSTRUCCIÓN DEL DATA WAREHOUSE SIGCO
# | Fase | Actividad | Responsable | Días Estimados | Días Reales | % Avance | Dependencia | Entregable
1 | F1 – Análisis | Análisis de requerimientos DW / SIGCO | Líder DW | 3 |  |  | — | Doc. de requerimientos DW
2 | F1 – Análisis | Revisión del modelo OLTP (SIGCO) | DBA | 2 |  |  | F1.1 | Inventario de tablas OLTP
3 | F1 – Análisis | Definición de KPIs clínicos y administrativos | Líder DW | 2 |  |  | F1.1 | Catálogo de KPIs SIGCO
4 | F2 – Diseño | Modelado dimensional estrella (Star Schema) | Líder DW | 3 |  |  | F1.3 | Diagrama ER dimensional
5 | F2 – Diseño | Definición tablas FACT y DIM (citas/agenda) | DBA | 2 |  |  | F2.1 | Modelo lógico DW
6 | F2 – Diseño | Diseño schema Stage SIGCO | DBA | 2 |  |  | F2.2 | DDL Stage DB
7 | F2 – Diseño | Diseño schema DW SIGCO | DBA | 2 |  |  | F2.3 | DDL DW DB
8 | F3 – Desarrollo | Creación del schema Stage (DDL SQL) | DBA | 2 |  |  | F2.4 | Scripts Stage
9 | F3 – Desarrollo | Creación del schema DW (DDL SQL) | DBA | 2 |  |  | F3.1 | Scripts DW
10 | F3 – Desarrollo | ETL: Extracción desde OLTP SIGCO | Ing. ETL | 4 |  |  | F3.2 | Jobs de extracción
11 | F3 – Desarrollo | ETL: Transformación – normalización fechas/estados | Ing. ETL | 4 |  |  | F3.3 | Jobs de transformación
12 | F3 – Desarrollo | ETL: Carga dimensiones (Paciente, Odontólogo...) | Ing. ETL | 3 |  |  | F3.4 | Jobs carga DIM
13 | F3 – Desarrollo | ETL: Carga hechos (Citas, Agenda, Recordatorios) | Ing. ETL | 3 |  |  | F3.5 | Jobs carga FACT
14 | F3 – Desarrollo | Automatización y scheduling del pipeline ETL | Ing. ETL | 2 |  |  | F3.6 | Pipeline automatizado
15 | F4 – Pruebas | Validación datos Stage vs OLTP SIGCO | DBA | 3 |  |  | F3.7 | Reporte calidad Stage
16 | F4 – Pruebas | Validación datos DW vs Stage | Ing. ETL | 3 |  |  | F4.1 | Reporte calidad DW
17 | F4 – Pruebas | Pruebas de rendimiento y carga (consultas DW) | DBA | 2 |  |  | F4.2 | Informe rendimiento
18 | F4 – Pruebas | UAT con recepcionista y administrador clínica | Líder DW | 2 |  |  | F4.3 | Acta de aceptación UAT
19 | F5 – Despliegue | Documentación técnica del DW SIGCO | Líder DW | 2 |  |  | F4.4 | Manual técnico DW
20 | F5 – Despliegue | Capacitación al equipo de la clínica | Líder DW | 1 |  |  | F5.1 | Material capacitación
21 | F5 – Despliegue | Puesta en producción del DW | Todos | 1 |  |  | F5.2 | DW en producción
TOTAL DÍAS ESTIMADOS DEL PROYECTO |  |  |  | 50

## 3. Cronograma
📅 CRONOGRAMA DE PROYECTO – DATA WAREHOUSE SIGCO ¦ Clínica Dental
Duración total: 10 semanas ¦ Alineado a Sprints SCRUM de 2 semanas
# | Actividad | Responsable | Días | S.Ini | S1 |  | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
1 | Análisis de requerimientos DW | Líder DW | 3 | 1 | ▓
2 | Revisión modelo OLTP SIGCO | DBA | 2 | 1 | ▓
3 | Definición de KPIs clínicos | Líder DW | 2 | 1 | ▓
4 | Modelado dimensional (Star Schema) | Líder DW | 3 | 2 |  | ▓
5 | Definición tablas FACT y DIM | DBA | 2 | 2 |  | ▓
6 | Diseño BD Stage SIGCO | DBA | 2 | 3 | bar: S3
7 | Diseño BD DW SIGCO | DBA | 2 | 3 | bar: S3 to S10
8 | Creación schemas Stage (SQL) | DBA | 2 | 4 | bar: S4
9 | Creación schemas DW (SQL) | DBA | 2 | 4 | bar: S3 to S10
10 | ETL: Extracción desde SIGCO OLTP | Ing. ETL | 4 | 5 | bar: S5
11 | ETL: Transformación y limpieza | Ing. ETL | 4 | 5 | bar: S3 to S10
12 | ETL: Carga dimensiones | Ing. ETL | 3 | 6 | bar: S6
13 | ETL: Carga hechos | Ing. ETL | 3 | 7 | bar: S3 to S10
14 | Automatización pipeline ETL | Ing. ETL | 2 | 7 | bar: S7
15 | Validación Stage vs OLTP | DBA | 3 | 7 | bar: S3 to S10
16 | Validación DW vs Stage | Ing. ETL | 3 | 8 | bar: S8
17 | Pruebas de rendimiento | DBA | 2 | 8 | bar: S3 to S10
18 | UAT con clínica (recepcionista/admin) | Líder DW | 2 | 9 | bar: S9
19 | Documentación técnica DW | Líder DW | 2 | 9 | bar: S3 to S10
20 | Capacitación y puesta en producción | Todos | 2 | 10 | bar: S10

## 4. BD Transaccional y Stage
🗃️ BASE DE DATOS TRANSACCIONAL (OLTP) Y CAPA STAGE – DATA WAREHOUSE SIGCO
OLTP: operaciones diarias de la clínica ¦ Stage: área de preparación ETL hacia el DW
SECCIÓN A: BASE DE DATOS TRANSACCIONAL (OLTP) – SIGCO DB
# | Tabla OLTP | Campos Principales | Tipo Campo | PK / FK | Descripción | Relaciones
1 | Paciente | id_paciente, nombre, apellido, dpi, fecha_nac, telefono, email, genero, fecha_registro | INT, VARCHAR, DATE | PK: id_paciente | Registro de pacientes de la clínica | → Cita
2 | Odontologo | id_odontologo, nombre, apellido, num_colegiado, id_especialidad, telefono, estado | INT, VARCHAR, BOOL | PK: id_odontologo FK: id_especialidad | Personal odontológico registrado | → Cita, → Horario
3 | Especialidad | id_especialidad, nombre, descripcion, duracion_min, costo_base | INT, VARCHAR, DECIMAL | PK: id_especialidad | Catálogo de especialidades (limpieza, ortodoncia, etc.) | ← Odontologo
4 | Horario | id_horario, id_odontologo, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, sala, estado | INT, TIME, VARCHAR | PK: id_horario FK: id_odontologo | Disponibilidad de agenda del odontólogo | ← Odontologo, → Cita
5 | Cita | id_cita, id_paciente, id_odontologo, id_horario, id_usuario, fecha_hora, motivo, estado, canal | INT, DATETIME, VARCHAR | PK: id_cita FK: id_paciente, id_odontologo, id_horario | Registro de cada cita médica | ← Paciente, ← Odontologo, ← Horario
6 | EstadoCita | id_estado, nombre_estado, descripcion, es_terminal | INT, VARCHAR, BOOL | PK: id_estado | Catálogo de estados: Agendada, Confirmada, Atendida, Cancelada | → Cita
7 | Cancelacion | id_cancelacion, id_cita, motivo, fecha_cancelacion, reprogramada, id_cita_nueva | INT, VARCHAR, DATETIME, BOOL | PK: id_cancelacion FK: id_cita | Registro de cancelaciones y reprogramaciones | ← Cita
8 | Recordatorio | id_recordatorio, id_cita, canal, fecha_envio, estado_envio, confirmado | INT, VARCHAR, DATETIME, BOOL | PK: id_recordatorio FK: id_cita | Recordatorios automáticos enviados al paciente | ← Cita
9 | Tratamiento | id_tratamiento, id_cita, id_especialidad, descripcion, costo, duracion_real, completado | INT, VARCHAR, DECIMAL, BOOL | PK: id_tratamiento FK: id_cita, id_especialidad | Tratamientos realizados durante la cita | ← Cita, ← Especialidad
10 | Usuario | id_usuario, nombre, apellido, username, password_hash, rol, activo | INT, VARCHAR, BOOL | PK: id_usuario | Usuarios del sistema (recepcionista, admin, odontólogo) | → Cita
SECCIÓN B: CAPA STAGE (ÁREA DE PREPARACIÓN ETL) – Stage DB SIGCO
# | Tabla Stage | Columnas Principales | Tipo | Origen OLTP | Transformaciones ETL | Frecuencia Carga
1 | STG_PACIENTE | id_paciente, nombre, apellido, email, telefono, fecha_nac, fecha_carga, hash_reg | Réplica + hash | Paciente | Normalizar nombre/apellido, validar email, hash para SCD2 | Diaria
2 | STG_ODONTOLOGO | id_odontologo, nombre, apellido, especialidad, estado, fecha_carga | Réplica + metadata | Odontologo / Especialidad | Enriquecer con nombre especialidad, validar estado activo | Diaria
3 | STG_HORARIO | id_horario, id_odontologo, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, estado, fecha_carga | Réplica | Horario | Convertir hora a formato estándar HH:MM, calcular duración slot | Diaria
4 | STG_CITA | id_cita, id_paciente, id_odontologo, fecha_hora, estado, canal, motivo, fecha_carga | Réplica + metadata | Cita | Formatear fecha_hora, unificar valores de canal y estado | Cada 30 min
5 | STG_CANCELACION | id_cancelacion, id_cita, motivo, fecha_cancelacion, reprogramada, anticipacion_horas, fecha_carga | Réplica + cálculo | Cancelacion | Calcular anticipacion_horas = fecha_cita - fecha_cancelacion | Cada hora
6 | STG_RECORDATORIO | id_recordatorio, id_cita, canal, fecha_envio, confirmado, dias_previos, fecha_carga | Réplica + cálculo | Recordatorio | Calcular dias_previos a la cita, flag confirmado | Cada hora
7 | STG_TRATAMIENTO | id_tratamiento, id_cita, especialidad, costo, duracion_real, completado, fecha_carga | Réplica | Tratamiento | Validar costos > 0, flag completado, enriquecer con nombre especialidad | Diaria
8 | STG_CONTROL_CARGA | id_carga, tabla_origen, fecha_inicio, fecha_fin, registros, estado, errores | Metadata ETL | Log ETL interno | Registro de auditoría de cada ejecución del proceso ETL | Por ejecución

## 5. Recursos y Tiempo
👥 ESTIMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TIEMPO – DATA WAREHOUSE SIGCO
Equipo para implementación del DW del Sistema de Gestión de Citas Odontológicas (SIGCO)
EQUIPO RECOMENDADO – DATA WAREHOUSE SIGCO
# | Rol / Perfil | Responsabilidades Clave | Cant. Personas | Dedicación (%) | Semanas Asignadas | Costo/Semana (USD) | Costo Total (USD)
1 | Líder / Arquitecto DW | Análisis clínico, diseño dimensional, gestión del proyecto, UAT con clínica, documentación | 1 | 100% | 10 | 800 | 8000
2 | Ingeniero ETL | Desarrollo de procesos ETL (citas, agenda, recordatorios), scheduling, pruebas de integración | 1 | 100% | 7 | 700 | 4900
3 | DBA (Administrador BD) | Diseño OLTP/Stage/DW, índices para consultas de agenda, seguridad, respaldos, optimización | 1 | 80% | 8 | 640 | 5120
4 | QA / Analista de Datos | Validación de datos de citas, reconciliación OLTP vs DW, pruebas de integridad referencial | 1 | 50% | 4 | 400 | 1600
5 | Analista BI / Negocio | KPIs odontológicos, diseño de reportes de agenda, capacitación a recepcionista y administrador | 1 | 40% | 3 | 320 | 960
6 | DevOps / Infraestructura | Configuración de servidores, automatización ETL, monitoreo de pipeline, ambientes Stage/Prod | 1 | 30% | 4 | 480 | 1920
TOTAL PERSONAS / COSTO TOTAL ESTIMADO |  |  | 6 |  |  |  | 22500
RESUMEN DE TIEMPO POR FASE – ALINEADO A SPRINTS SCRUM
# | Fase del Proyecto | Actividades Incluidas | Duración (días) | Semanas | % del Total | Equipo Involucrado | Hito de Salida
1 | F1 – Análisis | Requerimientos DW, revisión OLTP SIGCO, KPIs clínicos | 7 | 1-2 | 13% | Líder DW, DBA | Documento análisis firmado
2 | F2 – Diseño | Star schema, DDL Stage y DW, tablas FACT/DIM | 9 | 2-3 | 17% | Líder DW, DBA | Modelos de datos aprobados
3 | F3 – Desarrollo | Pipeline ETL completo (citas, agenda, recordatorios) | 21 | 4-7 | 40% | Ing. ETL, DBA | Pipeline ETL en QA
4 | F4 – Pruebas | Validación datos, performance, UAT con clínica | 10 | 7-9 | 19% | Todos | Acta UAT firmada
5 | F5 – Despliegue | Documentación, capacitación recepcionista/admin, producción | 5 | 9-10 | 11% | Líder DW, Todos | DW en producción
TOTAL – DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO DW SIGCO |  |  | 52 | 10 semanas