## Presupuesto
Categoria | Rol/Equipo | Cantidad | Costo Unitario (Q) | Duracion (Meses) | Subtotal (Q) | Descripcion
Recurso Humano | Jefe de Proyecto / Scrum Master | 1 | 8000 | 4 | 32000 | Responsable de coordinar el proyecto y facilitar SCRUM
Recurso Humano | Analista de Sistemas | 1 | 7000 | 4 | 28000 | Encargado del análisis de requerimientos y documentación
Recurso Humano | Programador Full Stack | 2 | 6500 | 4 | 52000 | Desarrollo backend y frontend del sistema
Recurso Humano | Diseñador UI/UX | 1 | 5000 | 3 | 15000 | Diseño de interfaz y experiencia del usuario
Recurso Humano | Tester / QA | 1 | 4500 | 3 | 13500 | Pruebas funcionales y control de calidad
Recurso Humano | Administrador de Base de Datos (DBA) | 1 | 5500 | 3 | 16500 | Gestión de base de datos y optimización
Recurso Humano | Soporte Técnico | 1 | 4000 | 2 | 8000 | Soporte técnico e implementación
Hardware | Servidor principal | 1 | 12000 | - | 12000 | Servidor donde se alojará el sistema
Hardware | Computadoras recepción | 2 | 4500 | - | 9000 | Equipos para personal administrativo
Hardware | Computadoras odontólogos | 3 | 5000 | - | 15000 | Equipos para especialistas
Hardware | Router empresarial | 1 | 1200 | - | 1200 | Equipo de conectividad de red
Hardware | UPS | 1 | 1500 | - | 1500 | Protección eléctrica
Software | Dominio y hosting anual | 1 | 1000 | - | 1000 | Publicación del sistema web

## Cronograma
Fase | Duracion | Semanas | Actividades Principales | Resultados Esperados
Levantamiento de Requisitos | 2 semanas | 1-2 | Entrevistas, cuestionarios, análisis del negocio | Documento de requerimientos
Análisis del Sistema | 2 semanas | 3-4 | Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | Modelo de análisis
Diseño del Sistema | 3 semanas | 5-7 | Diagramas UML y arquitectura | Diseño técnico aprobado
Desarrollo | 6 semanas | 8-13 | Programación por módulos | Versión funcional del sistema
Pruebas | 2 semanas | 14-15 | Pruebas unitarias, integración y aceptación | Sistema validado
Implementación | 1 semana | 16 | Instalación y capacitación | Sistema funcionando

## Sprints
Sprint | Duracion | Objetivo | Funcionalidades | Resultado Esperado
Sprint 1 | Semanas 1-2 | Registro de pacientes | CRUD pacientes | Base de pacientes creada
Sprint 2 | Semanas 3-4 | Gestión de citas | Crear, modificar y cancelar citas | Agenda funcional
Sprint 3 | Semanas 5-6 | Agenda odontológica | Visualización de agenda | Agenda diaria
Sprint 4 | Semanas 7-8 | Recordatorios | Notificaciones automáticas | Pacientes recordados
Sprint 5 | Semanas 9-10 | Reportes | Estadísticas de citas | Información administrativa
Sprint 6 | Semanas 11-12 | Seguridad | Login y roles | Control de acceso
Sprint 7 | Semanas 13-14 | Optimización | Correcciones y mejoras | Sistema optimizado
Sprint 8 | Semanas 15-16 | Implementación | Entrega final | Sistema en producción

## Usuarios
Tipo de Usuario | Responsabilidades | Acciones en el Sistema
Administrador | Gestión total del sistema | Configurar usuarios y ver reportes
Recepcionista | Registro y programación de citas | Registrar pacientes y citas
Odontólogo | Consulta agenda y pacientes | Visualizar agenda diaria
Paciente | Solicitar citas | Consultar citas
Soporte Técnico | Mantenimiento | Actualizaciones y soporte

## Pantallas
Pantalla | Usuarios | Datos que se ingresan | Descripcion
Login | Todos | Usuario, contraseña | Acceso al sistema
Registro Pacientes | Recepcionista | Nombre, DPI, teléfono, correo | Registro de pacientes
Gestión Citas | Recepcionista | Paciente, odontólogo, fecha, hora | Programación de citas
Agenda Odontológica | Odontólogo | Agenda diaria | Visualización de citas
Reportes | Administrador | Fechas y estadísticas | Análisis administrativo
Usuarios | Administrador | Nombre usuario, rol | Administración del sistema